## Feuil1
|  | Tâches | Problèmes rencontrées
Jour 1 | Daniel | Création Git/Structure du projet
| Thomas/Daniel | Ecriture des requêtes sql - /BLL/DAL/DTO | Connaitre l'utilité de chaque couche
| Thomas | Insertion données dans la base de données
Jour 2 | Daniel/Thomas | Migration vers base de données professeur | Problème technique synthaxe, appsettings.json
| Daniel | vérification des requêtes
Jour 3 | Thomas/Daniel | ajout de la webapp et sous dossier
| Thomas/Daniel | création première vue | Comprendre la création de nouvelle vue avec des informations d'autres classes
Jour 4 | Thomas | création commande de plat part 1 | Beaucoup de recherches et peu de code écrit
| Daniel | création Login Customer/Staff | Compréhension des sessions et cookies (sans l'explication du professeur)
Jour 5 | Thomas | création commande part 2 | Penser différemment la commande de plat, demande d'aide à Nicolas Devanthéry
| Daniel | CSS, login, fond écran, menu bar | Comprendre la synthaxe et application
Jour 6 | Thomas/Daniel | vérification méthode sur le site | Trouver toutes les erreurs qui pourraient survenir
| Daniel | search bar pour restaurant | liaison avec le controller
| Thomas | Ajout méthode chgmt pwd
Jour 7 | Thomas | vérification requêtes insertCustomer | manque de régulartié dans l'écriture des requêtes -> perte de temps recherche d'erreur dans le code
| Daniel | création d'un customer
Jour 8 | Daniel | css homepage avec fonctionnalité | touver un moyen de renvoyer plusieurs vues
| Thomas | edit les commandes
Jour 9 | Thomas/Daniel | Gestion des erreurs dans le code | Où gérer les erreurs (à quel niveau)
| Daniel | Gestion des erreurs graphiques
Jour 10 | Thomas | Ajout de l'envoi de mail | Implémenter le code trouvé sur internet et comprendre sa synthaxe
| Daniel | Ajout mot de passe hashé | Comparaison mot de passe + utilisation et compréhension du salt
Total heures | 240h